## 功能清单
状态 | 已完成 | 进行中 | 计划中 | 延迟 | 取消
一级模块 | 二级模块 | 功能 | 开放角色 | 当前进展 |  |  |  |  | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 备注
|  |  |  | 需求 | 后端 | 前端 | 联调 | 测试
登录 | 登录 | 验证账号密码 | 所有 | 已完成 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 已完成
质量总览 | 总计 | 查看今年共质控版本数量 | 所有 | 已完成 | 进行中 | 已完成 | 进行中 | 进行中 | 2021-07-19 | 2021-07-23
|  | 表盘查看今年平均抽测通过率 | 所有 | 已完成 | 进行中 | 已完成 | 进行中 | 进行中 | 2021-07-19 | 2021-07-23
|  | 表盘查看今年平均验收通过率 | 所有 | 已完成 | 进行中 | 已完成 | 进行中 | 进行中 | 2021-07-19 | 2021-07-23
|  | 统计单位切换，并根据小组或系统值变更，自动更新图表数据 | 所有 | 已完成 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 已完成
| 项目组质量情况 | 饼图查看月度版本数、已完成验收数、未完成验收数及验收轮次 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 饼图查看季度版本数、已完成验收数、未完成验收数及验收轮次 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 饼图查看年度版本数、已完成验收数、未完成验收数及验收轮次 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 饼图查看历史版本数、已完成验收数、未完成验收数及验收轮次 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
| 部门整体质量情况 | 饼图查看月度版本数、已完成验收数、未完成验收数及验收轮次 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 饼图查看季度版本数、已完成验收数、未完成验收数及验收轮次 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 柱状图查看上个月度的各组抽测通过率、各组首轮验收通过率 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 曲线图展示部门过去12个月的首轮通过率、抽测通过率、验收轮次、验收得分及抽测得分 | 所有 | 已完成 | 进行中 | 已完成 | 进行中 | 进行中 | 2021-07-19 | 2021-07-23
| 系统质量情况 | 曲线图展示各系统过去12个月的首轮通过率、抽测通过率、验收轮次、验收得分及抽测得分 | 所有 | 已完成 | 进行中 | 已完成 | 进行中 | 进行中 | 2021-07-19 | 2021-07-23
| TOP5情况 | 柱状图查看季度首轮通过率top5、抽测通过率top5的系统 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-07-26 | 2021-07-30
|  | 柱状图查看季度首轮通过率top5、抽测通过率top5的小组 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-07-26 | 2021-07-30
质量看板 | 已完成的版本情况 | 查看部门已完成的所有常规版本信息列表 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 查看部门已完成的所有紧急版本信息列表 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 自定义搜索 | 所有 | 已完成 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 已完成
|  | 跳转到版本具体信息页面 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 导出常规版本信息列表 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 导出紧急版本信息列表 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 编辑版本信息 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-07-26 | 2021-07-30
|  | 删除版本信息 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-07-26 | 2021-07-30
| 验收中的版本情况 | 查看部门验收中的所有常规版本信息列表 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 自定义搜索 | 所有 | 已完成 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 已完成
|  | 跳转到版本具体信息页面进行编辑 | 测试经理、测试人员 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 跳转到版本具体信息页面 | 局方人员 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 导出列表 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 删除版本具体信息 | 测试经理 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
| 月报质量数据 | 查看当前月报统计范围内的所有版本信息列表 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 自定义搜索 | 所有 | 已完成 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 已完成
|  | 跳转到版本具体信息页面 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 导出列表 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 生成月报 | 所有 | 已完成 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 2021-07-19 | 2021-07-23
| 测试任务 | 新建测试任务 | 测试经理 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 查看我的测试任务列表 | 测试人员 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 跳转到测试任务的具体信息页面进行编辑 | 测试人员 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
| 系统专项分析 | 统计及分析各系统近12个月、验收中、已完成的版本情况 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2021-07-19 | 2021-07-23
| 质量排名 | 查看上月各小组多项数据排名及名次环比 | 所有 | 进行中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-07-26 | 2021-07-30
|  | 查看上季度各小组多项数据排名及名次环比 | 所有 | 进行中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-07-26 | 2021-07-30
|  | 查看上月各系统多项数据排名及名次环比 | 所有 | 进行中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-07-26 | 2021-07-30
|  | 查看上季度各系统多项数据排名及名次环比 | 所有 | 进行中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-07-26 | 2021-07-30
数据录入 | 版本信息录入 | 自动计算总分等 | 测试人员 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 提交信息 | 测试人员 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 清空填写信息 | 测试人员 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 跳转回质控看板页面 | 测试人员 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 滚动条控制页面滚动 | 测试人员 | 已完成 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 已完成
| 导出数据 | 导出为阶段通报 | 测试人员 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 导出为质控报告 | 测试人员 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 导出为版本得分表 | 测试人员 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
质控报告 | 月报 | 自定义搜索 | 所有 | 已完成 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 已完成
|  | 查看月报列表 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-02 | 2021-08-06
|  | 跳转到月报查阅界面 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-02 | 2021-08-06
|  | 上传月报 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-02 | 2021-08-06
|  | 下载月报 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-02 | 2021-08-06
| 专项报告 | 自定义搜索 | 所有 | 已完成 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 已完成
|  | 查看专项报告列表 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-02 | 2021-08-06
|  | 跳转到专项报告查阅界面 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-02 | 2021-08-06
|  | 上传专项报告 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-02 | 2021-08-06
|  | 下载专项报告 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-02 | 2021-08-06
| 验收报告 | 自定义搜索 | 所有 | 已完成 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 已完成
|  | 查看验收报告列表 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-09 | 2021-08-13
|  | 跳转到验收报告查阅界面 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-09 | 2021-08-13
|  | 上传验收报告 | 测试人员 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-09 | 2021-08-13
|  | 下载验收报告 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-09 | 2021-08-13
| 阶段报告 | 自定义搜索 | 所有 | 已完成 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 已完成
|  | 查看专项报告列表 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-09 | 2021-08-13
|  | 跳转到专项报告查阅界面 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-09 | 2021-08-13
|  | 上传验收报告 | 测试人员 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-09 | 2021-08-13
|  | 下载验收报告 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-09 | 2021-08-13
质控模板 | 质控模板 | 自定义搜索 | 所有 | 已完成 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 已完成
|  | 查看质控模板列表 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-16 | 2021-08-20
|  | 跳转到质控模板查阅界面 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-16 | 2021-08-20
|  | 上传质控模板 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-16 | 2021-08-20
|  | 下载质控模板 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-16 | 2021-08-20
质控Q&A | 质控问答 | 署名提问 | 所有 | 进行中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-23 | 2021-08-31
|  | 署名回答 | 所有 | 进行中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-23 | 2021-08-31
|  | 匿名提问 | 所有 | 进行中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-23 | 2021-08-31
|  | 匿名回答 | 所有 | 进行中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-23 | 2021-08-31
|  | 点赞 | 所有 | 进行中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-23 | 2021-08-31
|  | 收藏 | 所有 | 进行中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-23 | 2021-08-31
|  | 搜索 | 所有 | 进行中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-23 | 2021-08-31
| 质控留言板 | 匿名留言 | 所有 | 进行中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-23 | 2021-08-31
|  | 署名留言 | 所有 | 进行中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-23 | 2021-08-31
系统设置 | 账号、角色分配 | 权限分配 | 所有 | 已完成 | 不涉及 | 计划中 | 不涉及 | 不涉及 | 2021-09-01 | 2021-09-03
| 数据管理 | 查看组别列表 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-16 | 2021-08-20
|  | 新增/删除组别 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-16 | 2021-08-20
|  | 查看项目经理列表 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-16 | 2021-08-20
|  | 新增/删除项目经理 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-16 | 2021-08-20
|  | 查看质控人员列表 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-16 | 2021-08-20
|  | 新增/删除质控人员 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-16 | 2021-08-20
|  | 查看系统列表 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-16 | 2021-08-20
|  | 新增/删除系统 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-16 | 2021-08-20
|  | 查看账号列表 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-16 | 2021-08-20
|  | 新增/删除账号 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-16 | 2021-08-20
|  | 模糊查询 | 测试经理 | 已完成 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 已完成
上线前准备 | 安全检查 | 漏扫、基线、渗透 | / | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 |  | 2021-09-15
| 需求说明书 | 文档整理 | 所有 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 |  | 2021-09-15

## 月报数据项
模块 |  | 数据项 | 描述 | 数据来源 | 前端变量名 | 后台变量名 | 接口请求 | sql | 备注
整体 | 总述 | 提测版本总数 | 1 | 常规版本+紧急版本 | versionSum | versionSum | post('/monthReportAll','startDate'') post('/monthReportAll','20210201') | select count(*) as count from libintest.`versionscore` where DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210314'
|  | 常规版本提测数 | 1 | 常规版本数 | versionRule | versionRule |  | select count(*) from libintest.`versionscore` where type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' | 月份字段需人工动态更新，需先明确是否有跨月统计
|  | 紧急版本提测数 | 1 | 紧急版本提测数 | versionWarnTc | versionWarnTc |  | select count(*) from libintest.`versionscore` where type ='紧急版本' and DATE(ticeshijian) >='20210114' and DATE(ticeshijian) < '20210215'
| 现网常规版本方面 | 整体抽测通过率 | 1 | 所有常规版本抽测通过率的平均数 | avgRuleRdt | avgRuleRdt |  | select avg(cctgl) as avgRuleRdt from libintest.`versionscore` where `status`=1 and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and cctgl>=0
|  | 整体抽测通过率环比数 | 1 |  | _avgRuleRdt | _avgRuleRdt
|  | 首次验收通过率 | 1 | 首轮验收通过的版本数/总版本数 | passRateA | passRateA |  | select a.total/b.total from (select count(*) as total from libintest.`versionscore` where a_jieguo='通过' and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and rounds=1 )a , (select count(*) as total from libintest.`versionscore` where `status`=1 and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' )b ;
|  | 首次验收通过率环比数 | 1 |  | _passRateA | _passRateA
|  | 二次验收通过率 | 1 | 一轮+二轮通过的版本数/常规版本数? | passRateB | passRateB |  | SELECT m.x/n.x from ( select (b.total + a.total)as x from (select count(*) as total from libintest.`versionscore` where a_jieguo='通过' and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and rounds=1)b , (SELECT COUNT(1) as total FROM libintest.`versionscore` where b_jieguo='通过' and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and rounds=2)a )as m , ( SELECT COUNT(1) as x FROM libintest.`versionscore` where `status`=1 and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' )as n
|  | 二次验收通过率环比数 | 1 |  | _passRateB | _passRateB
|  | 三次验收通过率 | 1 | 一轮+二轮+三轮通过的版本数/常规版本数 | passRateC | passRateC |  | SELECT m.x/n.x from ( select (b.total + a.total+ c.total)as x from (select count(*) as total from libintest.`versionscore` where a_jieguo='通过' and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and rounds=1)a , (SELECT COUNT(1) as total FROM libintest.`versionscore` where b_jieguo='通过' and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and rounds=2)b , (SELECT COUNT(1) as total FROM libintest.`versionscore` where c_jieguo='通过' and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and rounds=3)c )as m , ( SELECT COUNT(1) as x FROM libintest.`versionscore` where `status`=1 and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' )as n
|  | 三次验收通过率环比数 | 1 |  | _passRateC | _passRateC
|  | 计划内常规版本数 | 1 | plan=='是'的版本数 | inPlan | inPlan |  | SELECT COUNT(1) FROM libintest.`versionscore` where `status`=1 and type ='常规版本' and plan='是' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315'
|  | 计划外常规版本数 | 1 | plan=='否'的版本数 | outPlan | outPlan |  | SELECT COUNT(1) FROM libintest.`versionscore` where `status`=1 and type ='常规版本' and plan='否' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315'
| 现网紧急版本方面 | 紧急版本验收数 | 1 | 紧急版本验收数 | versionWarn | versionWarn |  | SELECT COUNT(1) FROM libintest.`versionscore` where `status`=1 and type ='紧急版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315'
|  | 整体抽测通过率 | 1 | 所有紧急版本的抽测通过率的平均数 | passRateWarn | passRateWarn |  | SELECT avg(cctgl) FROM libintest.`versionscore` where `status`=1 and type ='紧急版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315'
|  | 整体抽测通过率环比数 | 1 |  | _passRateWarn | _passRateWarn
| 建设项目 | 数据项: 验收通过率
验收通过率环比数
新增缺陷数
关闭缺陷数
累计遗留缺陷数
累计遗留缺陷数环比数
| 交付物审核-整体 | 需求文档应提供数 | 1 | 常规版本数 | versionRule | versionRule
|  | 需求文档实提供数 |  | xq_tijiao=='是'的版本数 | ruleDocTab | ruleDocTab
|  | 需求文档提交率 | 1 | xq_tijiao=='是'的版本数/常规版本数 | ruleDocRate | ruleDocRate |  | select a.total/b.total from (select count(*) as total from libintest.`versionscore` where `status`=1 and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and xq_tijiao='是' )a , (select count(*) as total from libintest.`versionscore` where `status`=1 and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' )b ;
|  | 需求文档提交率环比 | 1 |  | _ruleDocRate | _ruleDocRate
|  | 测试用例应提供数 |  | 常规版本数 | versionRule | versionRule
|  | 测试用例实提供数 |  | yl_tijiao=='是'的版本数 | ruleYlTab | ruleYlTab
|  | 测试用例提交率 | 1 | yl_tijiao=='是'的版本数/常规版本数 | ruleYlRate | ruleYlRate |  | select a.total/b.total from (select count(*) as total from libintest.`versionscore` where `status`=1 and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and yl_tijiao='是' )a , (select count(*) as total from libintest.`versionscore` where `status`=1 and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' )b ;
|  | 测试用例提交率环比 | 1 |  | _ruleYlRate | _ruleYlRate
|  | 测试报告应提供数 |  | 常规版本数 | versionRule | versionRule
|  | 测试报告实提供数 |  | bg_tijiao=='是'的版本数 | ruleBgTab | ruleBgTab
|  | 测试报告提交率 | 1 | bg_tijiao=='是'的版本数/常规版本数 | ruleBgRate | ruleBgRate |  | select a.total/b.total from (select count(*) as total from libintest.`versionscore` where `status`=1 and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and bg_tijiao='是' )a , (select count(*) as total from libintest.`versionscore` where `status`=1 and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' )b ;
|  | 测试报告提交率环比 | 1 |  | _ruleBgRate | _ruleBgRate
| 用例抽测-整体 | 抽测满分版本个数 | 1 | 得分表中抽测分==20 | rdtFullScore | rdtFullScore |  | SELECT COUNT(1) FROM libintest.`versionscore` where `status`=1 and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and ccdf=20
|  | 抽测版本数 | 1 | 得分表中常规版本数 | rdtversionRule | versionRule |  | SELECT COUNT(1) FROM libintest.`versionscore` where `status`=1 and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315'
|  | 抽测满分版本数占总版本比例 | 1 | 得分表中抽测分==20的版本数/常规版本数 | rdtFullScoreRate | rdtFullScoreRate |  | select a.total/b.total from (select count(*) as total from libintest.`versionscore` where `status`=1 and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and ccdf=20 )a , (select count(*) as total from libintest.`versionscore` where `status`=1 and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' )b ;
|  | 抽测满分版本数占总版本比例环比数 | 1 |  | _rdtFullScoreRate | _rdtFullScoreRate
|  | 得20分档次个数 | 1 | 得分表中抽测分==20 | rules1 | rules1 |  | SELECT COUNT(1) FROM libintest.`versionscore` where `status`=1 and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and ccdf=20
|  | 17至19分档次个数 | 1 | 得分表中抽测分17-19 | rules2 | rules2 |  | SELECT COUNT(1) FROM libintest.`versionscore` where `status`=1 and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and ccdf>=17 and ccdf<=19
|  | 12-16分档次个数 | 1 | 得分表中抽测分12-16 | rules3 | rules3 |  | SELECT COUNT(1) FROM libintest.`versionscore` where `status`=1 and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and ccdf>=12 and ccdf<=16
|  | 小于12分档次个数 | 1 | 得分表中抽测分<12 | rules4 | rules4 |  | SELECT COUNT(1) FROM libintest.`versionscore` where `status`=1 and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and ccdf<12
| 验收测试-整体 | 第一轮验收总体版本数 | 1 | 得分表中常规版本数 | versionRule | versionRule |  | #第一轮验收总体版本数 SELECT COUNT(1) FROM libintest.`versionscore` where `status`=1 and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and rounds=1
|  | 第一轮验收总体通过数 | 1 | 一轮通过的版本数 | passVerA | passVerA |  | SELECT COUNT(1) FROM libintest.`versionscore` where a_jieguo='通过' and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and rounds=1
|  | 第一轮验收总体通过率 | 1 | 一轮通过的版本数/常规版本数 | passRateA | passRateA |  | select a.total/b.total from (select count(*) as total from libintest.`versionscore` where a_jieguo='通过' and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and rounds=1 )a , (select count(*) as total from libintest.`versionscore` where `status`=1 and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' )b ;
|  | 第一轮验收总体通过数率环比 | 1 |  | _passRateA | _passRateA
|  | 第二轮验收总体版本数 | 1 | 版本数-一轮通过 | versionRuleB | versionRuleB |  | select b.total - a.total from (select count(*) as total from libintest.`versionscore` where `status`=1 and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' )b , (SELECT COUNT(1) as total FROM libintest.`versionscore` where a_jieguo='通过' and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and rounds=1)a
|  | 前二轮验收总体通过数 | 1 | 一轮+二轮通过的版本数 | passVerB | passVerB |  | select b.total + a.total from (select count(*) as total from libintest.`versionscore` where a_jieguo='通过' and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and rounds=1)b , (SELECT COUNT(1) as total FROM libintest.`versionscore` where b_jieguo='通过' and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and rounds=2)a
|  | 前二轮验收通过率 | 1 | 一轮+二轮通过的版本数/常规版本数 | passRateB | passRateB |  | SELECT m.x/n.x from ( select (b.total + a.total)as x from (select count(*) as total from libintest.`versionscore` where a_jieguo='通过' and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and rounds=1)b , (SELECT COUNT(1) as total FROM libintest.`versionscore` where b_jieguo='通过' and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and rounds=2)a )as m , ( SELECT COUNT(1) as x FROM libintest.`versionscore` where `status`=1 and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' )as n
|  | 第二轮验收总体通过数率环比 | 1 |  | _passRateB | _passRateB
|  | 第三轮验收总体版本数 | 1 | 二轮版本数-二轮通过 | versionRuleC | versionRuleC |  | select b.total - a.total-c.total from (select count(*) as total from libintest.`versionscore` where `status`=1 and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' )b , (SELECT COUNT(1) as total FROM libintest.`versionscore` where a_jieguo='通过' and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and rounds=1)a , (SELECT COUNT(1) as total FROM libintest.`versionscore` where b_jieguo='通过' and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and rounds=2)c
|  | 前三轮验收总体通过数 | 1 | 一轮+二轮+三轮通过的版本数 | passVerC | passVerC |  | select b.total + a.total+ c.total from (select count(*) as total from libintest.`versionscore` where a_jieguo='通过' and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and rounds=1)a , (SELECT COUNT(1) as total FROM libintest.`versionscore` where b_jieguo='通过' and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and rounds=2)b , (SELECT COUNT(1) as total FROM libintest.`versionscore` where c_jieguo='通过' and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and rounds=3)c
|  | 前三轮验收总体通过率 | 1 | 一轮+二轮+三轮通过的版本数/常规版本数 | passRateC | passRateC |  | SELECT m.x/n.x from ( select (b.total + a.total+ c.total)as x from (select count(*) as total from libintest.`versionscore` where a_jieguo='通过' and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and rounds=1)a , (SELECT COUNT(1) as total FROM libintest.`versionscore` where b_jieguo='通过' and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and rounds=2)b , (SELECT COUNT(1) as total FROM libintest.`versionscore` where c_jieguo='通过' and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and rounds=3)c )as m , ( SELECT COUNT(1) as x FROM libintest.`versionscore` where `status`=1 and type ='常规版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' )as n
|  | 第三轮验收总体通过数率环比 | 1 |  | _passRateC | _passRateC
| 紧急交付物审核-整体 | 数据项: 需求文档应提供数; 数据来源: 紧急版本验收数; 前端变量名: versionWarn; 后台变量名: versionWarn
|  | 需求文档实提供数 |  | xq_tijiao=='是'的版本数 | warnDocTab | warnDocTab
|  | 需求文档提交率 | 1 | xq_tijiao=='是'的版本数/紧急版本数 | warnDocRate | warnDocRate |  | select a.total/b.total from (select count(*) as total from libintest.`versionscore` where `status`=1 and type ='紧急版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and xq_tijiao='是')a , (select count(*) as total from libintest.`versionscore` where `status`=1 and type ='紧急版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' )b ;
|  | 需求文档提交率环比 | 1 |  | _warnDocRate | _warnDocRate
|  | 测试用例应提供数 |  | 紧急版本验收数 | versionWarn | versionWarn
|  | 测试用例实提供数 |  | yl_tijiao=='是'的版本数 | warnYlTab | warnYlTab
|  | 测试用例提交率 | 1 | yl_tijiao=='是'的版本数/紧急版本数 | warnYlRate | warnYlRate |  | select a.total/b.total from (select count(*) as total from libintest.`versionscore` where `status`=1 and type ='紧急版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and yl_tijiao='是')a , (select count(*) as total from libintest.`versionscore` where `status`=1 and type ='紧急版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' )b ;
|  | 测试用例提交率环比 | 1 |  | _warnYlRate | _warnYlRate
|  | 测试报告应提供数 |  | 紧急版本验收数 | versionWarn | versionWarn
|  | 测试报告实提供数 |  | bg_tijiao=='是'的版本数 | warnBgTab | warnBgTab
|  | 测试报告提交率 | 1 | bg_tijiao=='是'的版本数/紧急版本数 | warnBgRate | warnBgRate |  | select a.total/b.total from (select count(*) as total from libintest.`versionscore` where `status`=1 and type ='紧急版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' and bg_tijiao='是')a , (select count(*) as total from libintest.`versionscore` where `status`=1 and type ='紧急版本' and DATE(ticeshijian) >='20210214' and DATE(ticeshijian) < '20210315' )b ;
|  | 测试报告提交率环比 | 1 |  | _warnBgRate | _warnBgRate
| 紧急用例抽测-整体 | 数据项: 得20分档次个数; 数据来源: 得分表中抽测分==20; 前端变量名: warn1; 后台变量名: warn2
|  | 17至19分档次个数 |  | 得分表中抽测分17-19 | warn2 | warn3
|  | 12-16分档次个数 |  | 得分表中抽测分12-16 | warn3 | warn4
|  | 小于12分档次个数 |  | 得分表中抽测分<12 | warn4 | warn5
小组 | 交付物审核-各组 | 需求文档实提供数 | 1 | 各组xq_tijiao=='是'的版本数 | ruleGroupDocSum | ruleGroupDocSum | post('/monthReportGroupAll','startDate','endDate) post('/monthReportGroupAll','20210216','20210315')
|  | 需求文档提交率 | 1 | 各组xq_tijiao=='是'的版本数/常规版本数 | ruleGroupDocRate | ruleGroupDocRate
需求文档提交率环比
|  | 测试用例应提供数 | 1 | 各组常规版本数 | ruleGroup | ruleGroup
|  | 测试用例实提供数 | 1 | 各组yl_tijiao=='是'的版本数 | ruleGroupYlSum | ruleGroupYlSum
|  | 测试用例提交率 | 1 | 各组yl_tijiao=='是'的版本数/常规版本数 | ruleGroupYlRate | ruleGroupYlRate
测试用例提交率环比
|  | 测试报告应提供数 | 1 | 各组常规版本数 | ruleGroup | ruleGroup
|  | 测试报告实提供数 | 1 | 各组bg_tijiao=='是'的版本数 | ruleGroupBgSum | ruleGroupBgSum
|  | 测试报告提交率 | 1 | 各组bg_tijiao=='是'的版本数/常规版本数 | ruleGroupBgRate | ruleGroupBgRate
测试报告提交率环比
| 用例抽测-各组 | 版本个数 | 1 | 各组常规版本数 | ruleGroup | ruleGroup
|  | 得20分档次个数 | 1 | 该组得分表中抽测分==20 | ruleGroups1 | ruleGroups1
|  | 17至19分档次个数 | 1 | 该组得分表中抽测分17-19 | ruleGroups2 | ruleGroups2
|  | 12-16分档次个数 | 1 | 该组得分表中抽测分12-16 | ruleGroups3 | ruleGroups3
|  | 小于12分档次个数 | 1 | 该组得分表中抽测分<12 | ruleGroups4 | ruleGroups4
|  | 用例抽测通过率 | 1 | 该组的常规版本抽测通过率的平均数 | avgRuleRdtGroup | avgRuleRdtGroup |  |  | 补充计算规则
|  | 用例抽测通过率环比数 | 1 |  | _avgRuleRdtGroup | _avgRuleRdtGroup
| 验收测试-各组 | 第一轮验收版本数 | 1 | 该组常规版本数 | ruleGroup | ruleGroup
|  | 第一轮验收通过数 | 1 | 该组一轮通过的版本数 | passVerGroupA | passVerGroupA
|  | 第一轮验收通过率 | 1 | 该组一轮通过的版本数/常规版本数 | passRateGroupA | passRateGroupA
第一轮验收通过数率环比
|  | 第二轮验收版本数 | 1 | 该组常规版本数-该组一轮通过的版本数 | ruleVerGroupB | ruleVerGroupB
|  | 第二轮验收通过数 | 1 | 该组二轮通过的版本数 | passVerGroupB | passVerGroupB
|  | 第二轮验收总体通过率 |  | 该组二轮通过的版本数/常规版本数 | passVerC | passVerC
|  | 第二轮验收通过数率环比 |  | 二轮版本数-二轮通过
|  | 第三轮验收版本数 | 1 | 该组二轮版本数-该组二轮通过的版本数 | ruleVerGroupC | ruleVerGroupC
|  | 第三轮验收通过数 | 1 | 该组三轮通过的版本数 | passVerGroupC | passVerGroupC
|  | 第三轮验收总体通过率 |  | 该组三轮通过的版本数/常规版本数
第三轮验收通过数率环比
| 紧急交付物审核-各组 | 需求文档应提供数 | 1 | 各组紧急版本验收数 | warnGroup | warnGroup
|  | 需求文档实提供数 | 1 | 各组xq_tijiao=='是'的版本数 | warnGroupDocSum | warnGroupDocSum
|  | 需求文档提交率 | 1 | 各组xq_tijiao=='是'的版本数/紧急版本数 | warnGroupDocRate | warnGroupDocRate
|  | 需求文档提交率环比 | 1 |  | _warnGroupDocRate | _warnGroupDocRate
|  | 测试用例应提供数 | 1 | 各组紧急版本验收数 | warnGroup | warnGroup
|  | 测试用例实提供数 | 1 | 各组yl_tijiao=='是'的版本数 | warnGroupYlSum | warnGroupYlSum
|  | 测试用例提交率 | 1 | 各组yl_tijiao=='是'的版本数/紧急版本数 | warnGroupYlRate | warnGroupYlRate
|  | 测试用例提交率环比 | 1 |  | _warnGroupYlRate | _warnGroupYlRate
|  | 测试报告应提供数 | 1 | 各组紧急版本验收数 | warnGroup | warnGroup
|  | 测试报告实提供数 | 1 | 各组yl_tijiao=='是'的版本数 | warnGroupBgSum | warnGroupBgSum
|  | 测试报告提交率 | 1 | 各组yl_tijiao=='是'的版本数/紧急版本数 | warnGroupBgRate | warnGroupBgRate
|  | 测试报告提交率环比 | 1 |  | _warnGroupBgRate | _warnGroupBgRate
| 紧急用例抽测-各组 | 版本个数 | 1 | 各组紧急版本数 | warnGroup | warnGroup
|  | 得20分档次个数 | 1 | 该组得分表中抽测分==20 | warnGroups1 | warnGroups1
|  | 17至19分档次个数 | 1 | 该组得分表中抽测分17-19 | warnGroups2 | warnGroups2
|  | 12-16分档次个数 | 1 | 该组得分表中抽测分12-16 | warnGroups3 | warnGroups3
|  | 小于12分档次个数 | 1 | 该组得分表中抽测分<12 | warnGroups4 | warnGroups4
|  | 用例抽测通过率 | 1 | 该组的紧急版本抽测通过率的平均数 | avgWarnGroups | avgWarnGroups
用例抽测通过率环比数
得分汇总 | 常规版本质量得分-各组-各系统 | 数据项: 提测需求个数
提测时间
是否计划内
交付物得分
抽测得分
验收测试得分
总得分
| 上月紧急版本质量得分-各组-各系统 | 数据项: 提测需求个数
提测时间
是否计划内
交付物得分
抽测得分
验收测试得分
总得分
UAT质控验收 | 常规版本测试 | 数据项: 提测时间
上线时间
总需求数
质控抽测数
通过数
失败数
|  | 阻塞数 |  | 抽测数-通过数-失败数
通过率
| 缺陷跟踪 | 数据项: 缺陷总数
已关闭数
|  | 未关闭数 |  | 总数-关闭数
重复激活数
本月新增数
本月关闭数
本月重复激活数
质量考核评分 | 各厂家-技术评分 | 数据项: 测试方案得分; 数据来源: 100-扣分项
|  | 测试报告得分 |  | 100-扣分项
|  | 测试用例得分 |  | 100-扣分项
|  | 抽查测试得分 |  | 100-扣分项
|  | 验收测试得分 |  | 100-扣分项
| 各厂家-管理评分 | 数据项: 提交及时性; 数据来源: 100-扣分项
|  | 交付物可追溯 |  | 100-扣分项
|  | 响应及时性 |  | 100-扣分项
|  | 整改措施有效性 |  | 100-扣分项
|  | 整改及时性 |  | 100-扣分项
|  | 整改完整性 |  | 100-扣分项
| 各厂家-综合评价 | 数据项: 技术评分
管理评分
上线计划 | 整体 | 数据项: 系统总数
变更需求总数
需要质控验收版本数
指控率
| 分组 | 数据项: 各组质控版本数

## 数据总览页
板块 | 数据项 | 返回的数据格式 | 前端变量名 | 数据类型 | 计算方式 | 描述 | 说明（字段限制）
部门 | 部门月度版本数(只返回上个自然月的版本个数) | {"time":20200901,"total":14,"type":"部门月度版本总数"} | v_dept_mon | 数字 | get("/v_dept_mon")
| 部门季度版本数(只返回上个季度的版本个数) | {"time":20200701,"total":19,"type":"部门季度版本总数"} | v_dept_sea | 数字 | get("/v_dept_sea")
| 部门月度已完成版本数(只返回上个自然月的已完成版本个数) | {"time":20200901,"total":5,"type":"部门月度已完成版本数"} | fv_dept_mon | 数字 | get("/fv_dept_mon")
| 部门季度已完成版本数(只返回上个季度的已完成版本个数)) | {"time":20200701,"total":5,"type":"部门季度已完成版本数"} | fv_dept_sea | 数字 | get("/fv_dept_sea")
| 部门月度未完成版本数(只返回上个自然月的未完成版本个数) | {"time":20200901,"total":9,"type":"部门月度未完成版本数"} | uv_dept_mon | 数字 | get("/uv_dept_mon")
| 部门季度未完成版本数(只返回上个季度的未完成版本个数) | {"time":20200701,"total":14,"type":"部门季度未完成版本数"} | uv_dept_sea | 数字 | get("/uv_dept_sea")
| 部门已完成版本的月度平均验收轮次（只返回上个月的已完成版本的验收轮次个数的平均） | {"time":2020,"total":1.1,"type":"部门已完成版本的月平均验收轮次"} | r_dept_mon | 数字 | get("/r_dept_mon")
| 部门已完成版本的季度平均验收轮次（只返回上个季度的已完成版本的验收轮次个数的平均） | {"time":20210101,"total":1.0,"type":"部门已完成版本的季度平均验收轮次"} | r_dept_sea | 数字 | get("/r_dept_sea")
| 部门过去12个月的已完成版本的月平均验收轮次（截至上一个自然月） | {"time":20210301,"total":0.714286,"type":"部门已完成版本的月度平均验收轮次"} | r_avg_mon | 数字 | post("/avgDept",time)
| 部门过去12个月的已完成版本的月平均首轮通过率（截至上一个自然月） | {"time":20210301,"total":0.88,"type":"部门已完成版本的月平均首轮通过率"} | p_avg_mon | 数字
| 部门过去12个月的已完成版本的月平均抽测通过率（截至上一个自然月） |  | rtp_avg_mon | 数字
| 部门过去12个月的已完成的常规版本的月平均验收得分（截至上一个自然月） |  | tscore_avg_mon | 数字
| 部门过去12个月的已完成的所有版本的月平均抽测得分（截至上一个自然月） |  | rtscore_avg_mon | 数字
小组 | 小组月度已完成版本数(只返回上个自然月的已完成版本个数) | {"groupname":"规划建设组","time":20200901,"total":3,"type":"小组月度已完成版本数"} | fv_group_mon | 数字 | post("/fv_group_mon",groupName)
| 小组年度已完成版本数(只返回上个自然年的已完成版本个数) | {"groupname":"规划建设组","time":20200101,"total":3,"type":"小组年度已完成版本数"} | fv_group_year | 数字 | post("/fv_group_year",groupName)
| 小组季度已完成版本数(只返回上个季度的已完成版本个数) | {"groupname":"规划建设组","time":20200701,"total":3,"type":"小组季度已完成版本数"} | fv_group_sea | 数字 | post("/fv_group_sea",groupName)
| 小组历史已完成总版本数 | {"groupname":"规划建设组","time":19000101,"total":3,"type":"小组历史已完成总版本数"} | fv_group_all | 数字 | post("/fv_group_all",groupName)
| 小组月度未完成版本数(只返回上个自然月的未完成版本个数) | {"groupname":"规划建设组","time":20200901,"total":5,"type":"小组月度未完成版本数"} | uv_group_mon | 数字 | post("/uv_group_mon",groupName)
| 小组年度未完成版本数(只返回上个自然年的未完成版本个数) | {"groupname":"规划建设组","time":20200101,"total":5,"type":"小组年度未完成版本数"} | uv_group_year | 数字 | post("/uv_group_year",groupName)
| 小组季度未完成版本数(只返回上个季度的未完成版本个数) | {"groupname":"规划建设组","time":20200701,"total":5,"type":"小组季度未完成版本数"} | uv_group_sea | 数字 | post("/uv_group_sea",groupName)
| 小组历史未完成总版本数 | {"groupname":"规划建设组","time":19000101,"total":5,"type":"小组历史未完成总版本数"} | uv_group_all | 数字 | post("/uv_group_all",groupName)
| 小组月度已完成版本的平均验收轮次（只返回上个月的已完成版本的验收轮次平均值） | {"groupname":"平台支撑组","time":20201001,"total":1.0,"type":"小组月度已完成版本的平均验收轮次"} | r_group_mon | 数字 | post("/r_group_mon",groupName)
| 小组年度已完成版本的平均验收轮次（只返回上个自然年已完成版本的验收轮次平均值） | {"groupname":"平台支撑组","time":2020,"total":1.0,"type":"小组年度已完成版本的平均验收轮次"} | r_group_year | 数字 | post("/r_group_year",groupName)
| 小组季度已完成版本的平均验收轮次（只返回上个季度的已完成版本的验收轮次平均值） | {"groupname":"平台支撑组","time":20201001,"total":1.0,"type":"小组季度已完成版本的平均验收轮次"} | r_group_sea | 数字 | post("/r_group_sea",groupName)
| 小组历史已完成版本的平均验收轮次（所有已完成版本的验收轮次平均值） | {"groupname":"平台支撑组","time":1900,"total":1.0,"type":"小组历史已完成版本的平均验收轮次"} | r_group_all | 数字 | post("/r_group_all",groupName)
| 小组月度版本数(只返回上个自然月的版本个数) | {"groupname":"规划建设组","time":20200901,"total":8,"type":"小组月度版本数"} | v_group_mon | 数字 | post("/v_group_mon",groupName)
| 小组年度版本数(只返回上个自然年的版本个数) | {"groupname":"规划建设组","time":20200101,"total":8,"type":"小组年度版本数"} | v_group_year | 数字 | post("/v_group_year",groupName)
| 小组季度版本数(只返回上个季度的版本个数) | {"groupname":"规划建设组","time":20200701,"total":8,"type":"小组季度版本数"} | v_group_sea | 数字 | post("/v_group_sea",groupName)
| 小组历史总版本数 | {"groupname":"规划建设组","time":19000101,"total":8,"type":"小组历史总版本数"} | v_group_all | 数字 | post("/v_group_all",groupName)
| 当月各组首轮验收通过率(上一个自然月) | {"groupname":"OA系统组","time":20210301,"total":0.88,"type":"当月各组首轮验收通过率"} | fst_pass |  | post("/fst_pass",groupName,time)
| 当月各组抽测通过率(上一个自然月) | {"groupname":"OA系统组","time":20210301,"total":0.94,"type":"当月各组抽测通过率"} | rdt_pass |  | post("/rdt_pass",groupName,time)
项目 | 近12个月（截至上一个自然月）已完成版本的验收轮次 |  | sys_rounds | 数值 | post("/avgSystem",{'systemName':systemName}) |  | 表格
| 近12个月（截至上一个自然月）已完成版本的首轮通过率 |  | sys_pass | 数值 |  |  | 表格
| 近12个月（截至上一个自然月）已完成版本的质量得分 | 曲线图 | sys_score | 数值 |  |  | 表格
| 近12个月（截至上一个自然月）已完成版本的提测时间 |  | sysDate | 日期
| 系统过去12个月的已完成的常规版本的验收得分（截至上一个自然月） |  | sys_tscore | 数字
| 系统过去12个月的已完成的所有版本的抽测得分（截至上一个自然月） |  | sys_rtscore | 数字
排名 | 季度top5首轮通过率、抽测通过率的小组和系统
总计 | 今年共质控版本数量 |  | versionTotal | number | get('/total')
| 今年平均抽测通过率 |  | avgRandomPass
| 今年平均验收通过率 |  | avgTestPass

## 质量看板页
板块 | 数据项 | 数据表字段名 | 前端变量名 | 数据类型 | 计算方式
已完成验收版本 | 系统名称 | xitongming | xitongming | 字符
| 版本号 | banbenhao | banbenhao | 字符
| 提测时间 | ticeshijian | ticeshijian | 字符
| 组别 | groupName | groupName | 字符
| 版本规模 | banbenguimo | banbenguimo | 数值
| 负责人 | person | stateperson | 字符
| 交付物得分 | jiaofuwudefen | jiaofuwudefen | 数值
| 抽测用例数 | ccyls | ccyls | 数值
| 抽测通过率 | cctgl | cctgl | 数值
| 抽测得分 | ccdf | ccdf | 数值
| 验收轮次 | rounds | rounds | 数值
| 质控用例数 | a_ylzxgs | a_ylzxgs | 数值
| 首轮通过率 | a_tgl | a_tgl | 数值
| 首轮通过数 | a_tgs | a_tgs | 数值
| 首轮缺陷数 | a_qxs | a_qxs | 数值
| 二轮通过率 | b_tgl | b_tgl | 数值
| 二轮通过数 | b_tgs | b_tgs | 数值
| 三轮通过率 | c_tgl | c_tgl | 数值
| 三轮通过数 | c_tgs | c_tgs | 数值
| 验收得分 | yanshoudefen | yanshoudefen | 数值
| 版本总分 | zongfen | banbendefen | 数值
未完成验收的版本 | 系统名称 | xitongming | xitongming | 字符 | 手工录入 |  | 字符串
| 版本号 | banbenhao | banbenhao | 字符 | 自动计算
| 提测时间 | ticeshijian | ticeshijian | 字符 | 手工录入 |  | 日期date
| 组别 | groupName | groupName | 字符 | 手工录入
| 负责人 | person | stateperson | 字符 | 手工录入
| 交付物得分 | jiaofuwudefen | jiaofuwudefen | 数值 | 自动计算
| 抽测通过率 | cctgl | cctgl | 数值 | 自动计算
| 抽测得分 | ccdf | ccdf | 数值 | 自动计算
| 验收轮次 | rounds | rounds | 数值 | 自动计算
| 首轮通过率 | a_tgl | a_tgl | 数值 | 自动计算
| 首轮缺陷数 | a_qxs | a_qxs | 数值 | 手工录入 |  | 大于0的整数
新建测试任务 | 组别 | groupName | groupName | 字符 | post('/postTask',数据)、post（'/getTask',测试人员名）
| 提测时间 | ticeshijian | ticeshijian | 字符 | post('/postTask',数据)、post（'/getTask',测试人员名） |  | 日期date
| 系统负责人 | SysPerson | person | 字符 | post('/postTask',数据)、post（'/getTask',测试人员名） |  | 字符串
| 系统名称 | xitongming | xitongming | 字符 | post('/postTask',数据)、post（'/getTask',测试人员名）
| 版本类型 | type | type | 字符 | post('/postTask',数据)、post（'/getTask',测试人员名）
| 是否计划内 | plan | plan | 字符 | post('/postTask',数据)、post（'/getTask',测试人员名）
| 版本规模 | banbenguimo | banbenguimo | 数值 | post('/postTask',数据)、post（'/getTask',测试人员名） | 需求个数 | 大于0的整数
| 测试人员 | testPerson | testPerson | 字符 | post('/postTask',数据)、post（'/getTask',测试人员名） |  | 负责人（填写人），单选
上一周期质量数据（前月16日至上月15日） | 版本类型 | type | type | 字符 | post('/lastPeriod','20210216','20210315') post('/lastPeriod',beginTime,endTime) 返回：[{"type":"紧急版本","xitongming":"督办系统","banbenhao":"2020-09-01督办系统","ticeshijian":"2020-09-01","groupname":"规划管理组","banbenguimo":1,"person":"吴妮婷","jiaofuwudefen":50,"ccyls":1,"cctgl":1.00,"ccdf":20.0,"rounds":0,"yanshoudefen":-999,"zongfen":50.0,"btgl":-999.0,"btgs":-999,"ctgs":-999,"ctgl":-999.0,"aqxs":-999,"atgl":-999.0,"atgs":-999,"aylzxgs":-999},{"type":"常规版本","xitongming":"企业文化建设平台（金点子）","banbenhao":"2020-09-11企业文化建设平台（金点子）","ticeshijian":"2020-09-11","groupname":"规划管理组","banbenguimo":1,"person":"刘艳松","jiaofuwudefen":50,"ccyls":11,"cctgl":1.00,"ccdf":20.0,"rounds":0,"yanshoudefen":30,"zongfen":100.0,"btgl":-999.0,"btgs":-999,"ctgs":-999,"ctgl":-999.0,"aqxs":0,"atgl":1.0,"atgs":11,"aylzxgs":11},{"type":"常规版本","xitongming":"督办系统","banbenhao":"2020-09-11督办系统","ticeshijian":"2020-09-11","groupname":"人力党建组","banbenguimo":1,"person":"刘艳松","jiaofuwudefen":50,"ccyls":11,"cctgl":1.00,"ccdf":20.0,"rounds":0,"yanshoudefen":30,"zongfen":100.0,"btgl":-999.0,"btgs":-999,"ctgs":-999,"ctgl":-999.0,"aqxs":0,"atgl":1.0,"atgs":11,"aylzxgs":11},{"type":"常规版本","xitongming":"督办系统","banbenhao":"2020-09-14督办系统","ticeshijian":"2020-09-14","groupname":"规划管理组","banbenguimo":1,"person":"吴妮婷","jiaofuwudefen":50,"ccyls":11,"cctgl":1.00,"ccdf":20.0,"rounds":3,"yanshoudefen":26,"zongfen":96.0,"btgl":0.91,"btgs":10,"ctgs":11,"ctgl":1.0,"aqxs":1,"atgl":0.91,"atgs":10,"aylzxgs":11},{"type":"常规版本","xitongming":"督办系统","banbenhao":"2020-09-17督办系统","ticeshijian":"2020-09-17","groupname":"OA办公组","banbenguimo":1,"person":"刘艳松","jiaofuwudefen":50,"ccyls":11,"cctgl":1.00,"ccdf":20.0,"rounds":3,"yanshoudefen":14,"zongfen":84.0,"btgl":0.82,"btgs":9,"ctgs":11,"ctgl":1.0,"aqxs":2,"atgl":0.82,"atgs":9,"aylzxgs":11},{"type":"常规版本","xitongming":"督办系统","banbenhao":"2020-10-15督办系统","ticeshijian":"2020-10-15","groupname":"能力平台组","banbenguimo":1,"person":"刘玥浩","jiaofuwudefen":50,"ccyls":11,"cctgl":1.00,"ccdf":20.0,"rounds":1,"yanshoudefen":30,"zongfen":100.0,"btgl":-999.0,"btgs":-999,"ctgs":-999,"ctgl":-999.0,"aqxs":1,"atgl":1.0,"atgs":1,"aylzxgs":1}]
| 系统名称 | xitongming | xitongming | 字符
| 版本号 | banbenhao | banbenhao | 字符
| 提测时间 | ticeshijian | ticeshijian | 字符
| 组别 | groupName | groupName | 字符
| 版本规模 | banbenguimo | banbenguimo | 数值
| 负责人 | person | stateperson | 字符
| 交付物得分 | jiaofuwudefen | jiaofuwudefen | 数值
| 抽测用例数 | ccyls | ccyls | 数值
| 抽测通过率 | cctgl | cctgl | 数值
| 抽测得分 | ccdf | ccdf | 数值
| 验收轮次 | rounds | rounds | 数值
| 质控用例数 | a_ylzxgs | a_ylzxgs | 数值
| 首轮通过率 | a_tgl | a_tgl | 数值
| 首轮通过数 | a_tgs | a_tgs | 数值
| 首轮缺陷数 | a_qxs | a_qxs | 数值
| 二轮通过率 | b_tgl | b_tgl | 数值
| 二轮通过数 | b_tgs | b_tgs | 数值
| 三轮通过率 | c_tgl | c_tgl | 数值
| 三轮通过数 | c_tgs | c_tgs | 数值
| 验收得分 | yanshoudefen | yanshoudefen | 数值
| 版本总分 | zongfen | banbendefen | 数值
项目 | 近一年（截至上一个自然月）已完成版本的首轮通过版本数 | aPassVers | aPassVers | 数值 | post('/getSystem',{'systemName':systemName})
| 近一年（截至上一个自然月）已完成版本的二轮通过版本数 | bPassVers | bPassVers | 数值
| 近一年（截至上一个自然月）已完成版本的三轮通过版本数 | cPassVers | cPassVers | 数值
| 验收中的总版本数 | ingVers | ingVers | 数值
| 验收中的一轮版本数 | aIngVers | aIngVers | 数值
| 验收中的二轮版本数 | bIngVers | bIngVers | 数值
| 验收中的三轮版本数 | cIngVers | cIngVers | 数值
| 验收中的平均首轮通过率 | ingAPassrate | ingAPassrate | 数值
| 已完成的月度总版本数 | fMonVers | fMonVers | 数值
| 已完成的季度总版本数 | fSeaVers | fSeaVers | 数值
| 已完成的年度总版本数 | fYearVers | fYearVers | 数值
| 已完成的历史总版本数 | fAllVers | fAllVers | 数值
系统质量排名 | 上一自然月交付物得分、首轮验收通过率、验收得分（常规版本）、总分、抽测通过率、抽测得分（所有版本）、名次环比
上一季度交付物得分、首轮验收通过率、验收得分（常规版本）、总分、抽测通过率、抽测得分（所有版本）、名次环比
小组质量排名 | （平均）上一季度交付物得分、首轮验收通过率、验收得分（常规版本）、总分、抽测通过率、抽测得分（所有版本）、名次环比
（平均）上一自然月交付物得分、首轮验收通过率、验收得分（常规版本）、总分、抽测通过率、抽测得分（所有版本）、名次环比

## 质量报告页
板块 | 数据项 | 字段名 | 数据类型 | 端口 | 描述 | 字段限制
月报 | 月份 | mon_month | 字符串 | get('/getMonReport/')
| 标题 | mon_title | 字符串 | get('/getMonReport/')
专项报告 | 月份 | sp_month | 字符串 | get('/getSpReport/')
| 系统 | sp_system | 字符串 | get('/getSpReport/')
| 标题 | sp_title | 字符串 | get('/getSpReport/')
验收报告 | 日期 | test_month | 日期 | get('/getTestReport/')
| 系统 | test_system | 字符串 | get('/getTestReport/')
| 标题 | test_title | 字符串 | get('/getTestReport/')
阶段报告 | 日期 | round_month | 日期 | get('/getRoundReport/')
| 系统 | round_system | 字符串 | get('/getRoundReport/')
| 阶段 | round_round | 字符串 | get('/getRoundReport/')
| 标题 | round_title | 字符串 | get('/getRoundReport/')
获取报告内容 | 报告内容 | content | 字符串 | post('/getContent',{'title':title})
上传报告
下载报告

## 质量模板页
板块 | 数据项 | 字段名 | 数据类型 | 端口 | 描述 | 字段限制
质控模板 | 类型 | type | 字符串 | get('/board') | 通用/"现网项目"/"建设项目"
| 标题 | title | 字符串
| 使用对象 | user | 字符串
| 更新时间 | updateDate | 日期
| 描述 | explain | 字符串
获取模板内容 | 模板内容 | content | 字符串 | post('/stContent',{'title':title})
上传模板
下载模板

## 数据管理页
板块 | 数据项 | 字段名 | 数据类型 | 端口 | 描述 | 字段限制
组别 | 组名 | groupName | 字符串 | post('/insertGroup',{'groupName':''}
post('/deleteGroup',['NAME']
系统 | 系统名 | systemName | 字符串 | post('/insertSystem',{'systemName':''}
post('/deleteSystem',['NAME']
项目经理 | 姓名 | name | 字符串 | post('/insertSysPer',{'sysPerName':''}
post('/deleteSysPer',['NAME']
质控人员 | 姓名 | name | 字符串 | post('/insertTestPer',{'TestPerName':''}
post('/deleteTestPer',['NAME']
新增账号 | 姓名 | name | 字符串 | post('/insertUser',{'name':'','userId':'',,,}
| 账号 | userId | 字符串
| 密码 | password | 字符串
| 角色 | role | 字符串
删除账号 | 姓名 | name | 字符串 | post('/deleteGroup',['NAME']

## 版本录入页
模块 | 数据项 | 字段名 | 变量名 | 数据类型 | 计算方式 | 组件格式 | 描述 | 说明（字段限制）
版本信息 | 版本规模 | banbenguimo | banbenguimo | 数值 | 手工录入 | 输入框 | 需求个数 | 大于0的整数
| 组别 | groupName | groupName | 字符 | 手工录入 | 下拉框
| 系统负责人 | person | stateperson | 字符 | 手工录入 | 下拉框
| 提测时间 | ticeshijian | ticeshijian | 字符 | 手工录入 | 输入框 |  | 日期date
| 系统名称 | xitongming | xitongming | 字符 | 手工录入 | 输入框 |  | 字符串
| 版本类型 | type | type | 字符 | 手工录入 | 下拉框
| 是否计划内 | plan | plan | 字符 | 手工录入 | 下拉框
| 版本号 | banbenhao | banbenhao | 字符 | 自动计算 | 文本框
交付物 | 交付物得分 | jiaofuwudefen | jiaofuwudefen | 数值 | 自动计算 | 输入框
需求文档 | 是否提交 | xq_tijiao | xq_tijiao | 字符 | 手工录入 | 下拉框
| 文档格式 | xq_geshi | xq_geshi | 字符 | 手工录入 | 下拉框
| 提交人 | xq_tijiaoren | state_xq_tijiaoren | 字符 | 手工录入 | 输入框 |  | 字符串
| 提交时间 | xq_time | xq_time | 时间 | 手工录入 | 输入框 |  | 日期date
| 是否延迟 | xq_yanchi | xq_yanchi | 字符 | 手工录入 | 下拉框
| 需求来源是否明确 | xq_laiyuan | xq_laiyuan | 字符 | 手工录入 | 下拉框
| 提测后需求变更次数 | xq_change | xq_change | 数值 | 手工录入 | 输入框 |  | 大于0的整数
| 需求得分 | xuqiudefen | xuqiudefen | 数值 | 自动计算 | 输入框
| 不符合项 | xq_error | xq_error | 字符 | 手工录入 | 输入框
测试用例 | 是否提交 | yl_tijiao | yl_tijiao | 字符 | 手工录入 | 下拉框
| 文档格式 | yl_geshi | yl_geshi | 字符 | 手工录入 | 下拉框
| 提交人 | yl_tijiaoren | state_yl_tijiaoren | 字符 | 手工录入 | 输入框 |  | 字符串
| 提交时间 | yl_time | yl_time | 时间 | 手工录入 | 输入框 |  | 日期date
| 是否延迟 | yl_yanchi | yl_yanchi | 字符 | 手工录入 | 下拉框
| 不符合项 | yl_error | yl_error | 字符 | 手工录入 | 输入框
| 前置条件缺失或错误数量 | yl_qz | yl_qz | 数值 | 手工录入 | 输入框 |  | 大于0的整数
| 用例标题缺失或错误数量 | yl_bt | yl_bt | 数值 | 手工录入 | 输入框 |  | 大于0的整数
| 执行人缺失或错误数量 | yl_zxr | yl_zxr | 数值 | 手工录入 | 输入框 |  | 大于0的整数
| 预期结果缺失或错误数量 | yl_yq | yl_yq | 数值 | 手工录入 | 输入框 |  | 大于0的整数
| 操作步骤缺失或错误数量 | yl_bz | yl_bz | 数值 | 手工录入 | 输入框 |  | 大于0的整数
| 执行结果缺失或错误数量 | yl_jg | yl_jg | 数值 | 手工录入 | 输入框 |  | 大于0的整数
| 测试用例得分 | csyldf | csyldf | 数值 | 自动计算 | 输入框
测试报告 | 是否提交 | bg_tijiao | bg_tijiao | 字符 | 手工录入 | 下拉框
| 文档格式 | bg_geshi | bg_geshi | 字符 | 手工录入 | 下拉框
| 提交人 | bg_tijiaoren | bg_tijiaoren | 字符 | 手工录入 | 输入框 |  | 字符串
| 提交时间 | bg_time | bg_time | 时间 | 手工录入 | 输入框 |  | 日期date
| 是否延迟 | bg_yanchi | bg_yanchi | 字符 | 手工录入 | 下拉框
| 不符合项 | bg_error | bg_error | 字符 | 手工录入 | 输入框
| 测试执行情况缺失或错误数量 | bg_qk | bg_qk | 数值 | 手工录入 | 输入框 |  | 大于0的整数
| 测试环境缺失或错误数量 | bg_hj | bg_hj | 数值 | 手工录入 | 输入框 |  | 大于0的整数
| 测试范围缺失或错误数量 | bg_fw | bg_fw | 数值 | 手工录入 | 输入框 |  | 大于0的整数
| 缺陷统计分析缺失或错误数量 | bg_qx | bg_qx | 数值 | 手工录入 | 输入框 |  | 大于0的整数
| 测试结论缺失或错误数量 | bg_jl | bg_jl | 数值 | 手工录入 | 输入框 |  | 大于0的整数
| 测试报告得分 | csbgdf | csbgdf | 数值 | 自动计算 | 输入框
抽测 | 抽测开始时间 | cc_begin | cc_begin | 时间 | 手工录入 | 输入框 |  | 日期date
| 抽测结束时间 | cc_end | cc_end | 时间 | 手工录入 | 输入框 |  | 日期date
| 抽测人 | cc_r | cc_r | 字符 | 手工录入 | 输入框 |  | 字符串
| 用例总数 | ylzs | ylzs | 数值 | 手工录入 | 输入框 |  | 大于0的整数
| 抽测用例数 | ccyls | ccyls | 数值 | 手工录入 | 输入框 |  | 大于0的整数
| 通过数 | tgs | tgs | 数值 | 手工录入 | 输入框 |  | 大于0的整数
| 不通过数 | cc_btgs | cc_btgs | 数值 | 手工录入 | 输入框 |  | 大于0的整数
| 阻塞数 | zss | zss | 数值 | 自动计算 | 输入框
| 抽测通过率 | cctgl | cctgl | 数值 | 自动计算 | 输入框 | √
| 抽测得分 | ccdf | ccdf | 数值 | 自动计算 | 输入框 | √
| 抽测比例 | ccbl | ccbl | 数值 | 自动计算 | 输入框 | √
一轮验收 | 测试开始时间 | a_begin | a_begin | 时间 | 手工录入 | 输入框 |  | 日期date
| 测试结束时间 | a_end | a_end | 时间 | 手工录入 | 输入框 |  | 日期date
| 测试人 | a_csr | a_csr | 字符 | 手工录入 | 输入框 |  | 字符串
| 用例执行个数 | a_ylzxgs | a_ylzxgs | 数值 | 手工录入 | 输入框 |  | 大于0的整数
| 通过数 | a_tgs | a_tgs | 数值 | 手工录入 | 输入框 |  | 大于0的整数
| 不通过数 | a_btgs | a_btgs | 数值 | 手工录入 | 输入框 |  | 大于0的整数
| 阻塞数 | a_zss | a_zss | 数值 | 自动计算 | 输入框
| 缺陷数 | a_qxs | a_qxs | 数值 | 手工录入 | 输入框 |  | 大于0的整数
| 第一轮版本通过率 | a_tgl | a_tgl | 数值 | 自动计算 | 输入框 | √
| 第一轮验收结果 | a_jieguo | a_jieguo | 字符 | 手工录入 | 下拉框
二轮验收 | 测试开始时间 | b_begin | b_begin | 时间 | 手工录入 | 输入框 |  | 日期date
| 测试结束时间 | b_end | b_end | 时间 | 手工录入 | 输入框 |  | 日期date
| 测试人 | b_csr | b_csr | 字符 | 手工录入 | 输入框 |  | 字符串
| 用例执行个数 | b_ylzxgs | b_ylzxgs | 数值 | 手工录入 | 输入框 |  | 大于0的整数
| 通过数 | b_tgs | b_tgs | 数值 | 手工录入 | 输入框 |  | 大于0的整数
| 不通过数 | b_btgs | b_btgs | 数值 | 手工录入 | 输入框 |  | 大于0的整数
| 阻塞数 | b_zss | b_zss | 数值 | 自动计算 | 输入框
| 缺陷数 | b_qxs | b_qxs | 数值 | 手工录入 | 输入框 |  | 大于0的整数
| 第二轮版本通过率 | b_tgl | b_tgl | 数值 | 自动计算 | 输入框 | √
| 第二轮验收结果 | b_jieguo | b_jieguo | 字符 | 手工录入 | 下拉框
三轮验收 | 测试开始时间 | c_begin | c_begin | 时间 | 手工录入 | 输入框 |  | 日期date
| 测试结束时间 | c_end | c_end | 时间 | 手工录入 | 输入框 |  | 日期date
| 测试人 | c_csr | c_csr | 字符 | 手工录入 | 输入框 |  | 字符串
| 用例执行个数 | c_ylzxgs | c_ylzxgs | 数值 | 手工录入 | 输入框 |  | 大于0的整数
| 通过数 | c_tgs | c_tgs | 数值 | 手工录入 | 输入框 |  | 大于0的整数
| 不通过数 | c_btgs | c_btgs | 数值 | 手工录入 | 输入框 |  | 大于0的整数
| 阻塞数 | c_zss | c_zss | 数值 | 自动计算 | 输入框
| 缺陷数 | c_qxs | c_qxs | 数值 | 手工录入 | 输入框 |  | 大于0的整数
| 第三轮版本通过率 | c_tgl | c_tgl | 数值 | 自动计算 | 输入框 | √
| 第三轮验收结果 | c_jieguo | c_jieguo | 字符 | 手工录入 | 下拉框
| 验收得分 | yanshoudefen | yanshoudefen | 数值 | 自动计算 | 输入框
| 版本总分 | zongfen | banbendefen | 数值 | 自动计算 | 输入框
| 状态 | status | status | 数值 | 自动计算 |  | 已完成/未完成
验收轮次 | 验收轮次 | rounds | rounds | 数值 | 自动计算 |  |  | 0/1/2/3
测试人员 | testPerson | testPerson | 字符 | post('/postTask',数据)、post（'/getTask',测试人员名） 负责人（填写人），单选
录入日期 | submitDate | submitDate | 字符 |  |  |  | 2021-06-18'

## 账号列表
角色 | userId | password | role | name | value
管理员 | admin | admin123 | 0 | admin | admin
测试人员 | bianyingsong | bianyingsong123 | 1 | 卞英松 | 卞英松
| liulei | liulei123 | 1 | 刘蕾 | 刘蕾
| wangwen | wangwen123 | 2 | 王文 | 王文
| qinyou | qinyou123 | 2 | 覃优 | 覃优
| linshunan | linshunan123 | 2 | 林舒楠 | 林舒楠
| guoyufeng | guoyufeng123 | 2 | 郭玉凤 | 郭玉凤
| tanghaiqing | tanghaiqing123 | 2 | 唐海清 | 唐海清
| jiangluojin | jiangluojin123 | 2 | 蒋罗锦 | 蒋罗锦
| cuixuemei | cuixuemei123 | 2 | 崔雪梅 | 崔雪梅
| lihuilan | lihuilan123 | 2 | 黎慧岚 | 黎慧岚
| zhouyaohui | zhouyaohui123 | 2 | 周耀辉 | 周耀辉
| lixili | lixili123 | 2 | 李细丽 | 李细丽
| ruanbiqing | ruanbiqing123 | 2 | 阮必清 | 阮必清
Note on D1: lhk960705: 0：管理员 1：测试经理 2：测试人员 3：项目经理
Note on F1: lhk960705: value=name

## 系统列表
value | label
ERP集中门户 | ERP集中门户
集中化ERP核心系统 | 集中化ERP核心系统
集中化ERP查询平台 | 集中化ERP查询平台
集中化报账服务平台税务模块 | 集中化报账服务平台税务模块
集中化租赁系统 | 集中化租赁系统
资产管理系统 | 资产管理系统
集中化集成平台 | 集中化集成平台
集中化主数据平台 | 集中化主数据平台
企业文化建设平台 | 企业文化建设平台
党建云平台 | 党建云平台
内部审计系统 | 内部审计系统
集中化计划建设管理系统 | 集中化计划建设管理系统
集中运营服务平台 | 集中运营服务平台
智慧云表 | 智慧云表
财务报表管理系统 | 财务报表管理系统
基建项目管理系统 | 基建项目管理系统
内部交易平台 | 内部交易平台
集中化流程平台 | 集中化流程平台
集中化报账系统 | 集中化报账系统
集中化资金系统 | 集中化资金系统
集中化合同管理系统 | 集中化合同管理系统
集中化研发管理系统 | 集中化研发管理系统
集中化人力资源管理系统 | 集中化人力资源管理系统
云化统一信息平台 | 云化统一信息平台
全国统一待办平台 | 全国统一待办平台
IT新门户 | IT新门户
电子采购与招标投标系统 | 电子采购与招标投标系统
供应链管理系统 | 供应链管理系统
IT公司科技创新管理平台 | IT公司科技创新管理平台
总部考核平台 | 总部考核平台
预算管理应用 | 预算管理应用
全国统一邮件系统 | 全国统一邮件系统
纪检监察信息系统 | 纪检监察信息系统
全面预算管理系统 | 全面预算管理系统
信息安全合规管理系统 | 信息安全合规管理系统
IT公司银企互联系统 | IT公司银企互联系统
协同办公平台（MOA） | 协同办公平台（MOA）
商密管控平台 | 商密管控平台
Note on B1: lhk960705: value=label

## 小组列表
value | label
OA办公组 | OA办公组
规划管理组 | 规划管理组
人力党建组 | 人力党建组
财务管理组 | 财务管理组
采购合同组 | 采购合同组
能力平台组 | 能力平台组
计划建设组 | 计划建设组
基础安全组 | 基础安全组
运维监控组 | 运维监控组
运营实施组 | 运营实施组
内部支撑组 | 内部支撑组
Note on B1: lhk960705: value=label

## 项目经理列表
value
刘玥浩
刘艳松
吴妮婷
蒙菲
陈雨萌
陈国栋
张淼
马越龙
王烜
匡燕
李凤仪
张帅
徐丽娟
何亚飞
石岳
李扬
李现京
魏晓丽
战强
康楠
董晨阳
李晓汇
殷洵
姚帅
郝燕挺
张幸蕊
潘陈升
王婷琦
陈璇
韩跃
宋晶晶
王佳林
李玉莹
金凡博
宋培
薛仰壮
侯晓华
宋璞璇
方全

## （样例）版本得分表
id | version_id | version_type | check_time | work_group | sysname | sysmanager | version_info | isPlan | req_doc_score | test_case_score | test_report_score | doc_score | check_case_num | test_case_num | check_case_rate | check_test_case_pass_num | check_test_case_pass_rate | check_test_case_score | qa1_test_bug_num | qa1_test_pass_rate |  | qa2_test_bug_num | qa2_test_pass_rate |  | qa3_test_bug_num | qa3_test_pass_rate |  | qa_test_socre | version_socre | desc
自增长主键 | 版本号 | 版本类型：现网/紧急 | 提测时间 | 组别 | 系统名称 | 系统负责人 | 版本 | 是否计划内 | 需求文档 | 测试用例 | 测试报告 | 交付物检查技术得分 | 抽测用例数 | 用例总数 | 抽测比例 | 抽测通过用例数 | 抽测通过率 | 抽测技术得分 | 第一轮版本缺陷数 | 第一轮版本通过率 | 第一轮验收结果 | 第二轮版本缺陷数 | 第二轮通过率 | 第二轮验收结果 | 第三轮版本缺陷数 | 第三轮版通过率 | 第三轮验收结果 | 技术得分 | 提测版本总得分 | 补充说明
|  | 常规 | 2020-02-14 | 办公组 | MOA | 康楠 | 2月14日提测1个需求：本次上线MOA-集团审计署审计发现问题整改工作推进表（BPM）业务 | 否 | 2 | 25 | 20 | 47 | 5 | 7 | 0.714 | 5 | 1 | 20 | 2 | 0.75 | 通过 | -999 | -999 | 通过 | -999 | -999 | 通过 | 30 | 97 | 上个版本遗留缺陷1个，抽测未计入考核；质控用例阻塞2个（网络问题，未配置数据），未计入考核
|  | 常规 | 2020-02-10 | 规划组 | 快速审批系统 | 李晓汇 | 2月10日MOA端快速审批提测6个需求：新增上传附件、再次提交、我发起的搜索、转交审批，我审批的搜索 | 是 | 2 | 25 | 20 | 47 | 10 | 30 | 0.33 | 8 | 0.8 | 15 | 9 | 0.58 | 不通过 | 2 | 0.92 | 不通过 | 0 | 1 | 通过 | 0 | 62 | 1、需求文档未在提测前2个工作日提交，扣3分 2、抽测通过率80%，扣5分 3、第一轮验收通过率58%，扣27分 4、第二轮验收通过率92%，扣3分
|  | 常规 | 2020-02-05 | 人力组 | 考核平台 | 马越龙 | 2月5日提测6个需求：本次版本上线IT部门考核第二批次第二部分内容，此需求来源IT规划技术部 | 是 | 5 | 7 | 19 | 31 | 11 | 26 | 0.42 | 11 | 1 | 20 | 0 | 1 | 通过 | -999 | -999 | 通过 | -999 | -999 | 通过 | 30 | 81 | 1、18条测试用例预期结果中包含测试步骤，扣18分 2、测试报告中未附上全部缺陷记录，扣1分
|  | 常规 | 2020-02-12 | 人力组 | 考核平台 | 马越龙 | 2月12日提测3个需求：加分项流程、加分项查询、满意度查询 | 是 | 2 | 19 | 19 | 40 | 9 | 9 | 1 | 8 | 0.89 | 19.5 | 1 | 0.89 | 通过 | -999 | -999 | 通过 | -999 | -999 | 通过 | 30 | 89.5 | 验收测试一轮，存在1个遗留BUG
|  | 常规 | 2020-02-24 | 人力组 | 考核平台 | 马越龙 | 2月24日提测8个需求：1、选择年份、部门、业务类型导出 2、选择年份、考核业务导出 3、选择年份、部门进行导出 4、IT考核满意度-导出各部门序列得分5、IT考核满意度-导出各部门满意度得分6、IT考核满意度-导出职能部门指标得分7、IT考核满意度-导出生产集中部门指标得分8、IT考核满意度-导出区域中心指标得分 | 是 | 2 | 18 | 20 | 40 | 6 | 7 | 0.86 | 6 | 1 | 20 | 10 | 0.93 | 不通过 | 0 | 1 | 通过 | -999 | -999 | 通过 | 30 | 90 | 1、需求文档未在提测前2个工作日提交，扣3分 2、6条测试用例执行结果与预期结果未一一对应 3、1条测试用例预期结果与执行步骤不相符
|  | 常规 | 2020-03-02 | 人力组 | 考核平台 | 马越龙 | 3月2日提测7个需求：1、量化指标得分计算2、重点工作得分计算3、管理效能得分计算4、省中心对区域中心得分计算5、部门满意度得分计算6、总分计算、7、年度得分查询 | 是 | 5 | 25 | 20 | 50 | 2 | 3 | 0.67 | 2% | 1 | 20 | 1 | 0.96 | 不通过 | 0 | 1 | 通过 | -999 | -999 | 通过 | 30 | 100 | 需求内容问题： 1. 2.1.1量化指标分数计算规则不完整 2. 2.1.2三个部分共性指标和管理效能通用指标计算规则不完整
|  | 常规 | 2020-03-09 | 人力组 | 考核平台 | 马越龙 | 3月9日提测2个需求：1、对部门考核公司领导分数核对页面调整2、对部门考核公司领导分数核对流程进行调整 | 是 | 5 | 25 | 20 | 50 | 4 | 5 | 0.8 | 4 | 1 | 20 | 0 | 1 | 通过 | -999 | -999 | 通过 | -999 | -999 | 通过 | 30 | 100
|  | 常规 | 2020-03-12 | 办公组 | 集团待办 | 战强 | 3月12日提测1个需求，集团IT公司统一待办增加接入全国统一待办查询前置应用 | 否 | 5 | 25 | 19 | 49 | 4 | 6 | 0.67 | 4 | 1 | 20 | 0 | 1 | 通过 | -999 | -999 | 通过 | -999 | -999 | 通过 | 30 | 99 | 测试报告：测试范围列表中，项目版本为空，扣1分
|  | 紧急 | 2020-01-02 | 办公组 | MOA | 康楠 | 1月2日1个需求：集团MOA客户端横屏开发改造（紧急版本） | 是 | 2 | 20 | 16 | 38 | 8 | 12 | 0.6667 | 8 | 1 | 20 | [10 empty] | 58
|  | 紧急 | 2020-01-15 | 内部支撑组 | 研发管理 | 王烜 | 1月15日1个需求，2019年IT公司核心能力内化工作成果需求（紧急版本） | 否 | 5 | 25 | 20 | 50 | 12 | 24 | 0.5 | 11 | 0.92 | 20 | [10 empty] | 70
|  | 紧急 | 2020-01-20 | 人力组 | 考核平台 | 马越龙 | 1月20日1个需求，考核平台-集团部门考核协同满意度变更页面优化功能版本（紧急版本） | 是 | 2 | 22 | 19 | 43 | 3 | 5 | 0.6 | 3 | 1 | 20 | [10 empty] | 63