## Sheet1
状态 | 已完成 | 进行中 | 计划中 | 延迟 | 取消
一级模块 | 二级模块 | 功能 | 开放角色 | 当前进展 |  |  |  |  | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 备注
|  |  |  | 需求 | 后端 | 前端 | 联调 | 测试
登录 | 登录 | 验证账号密码 | 所有 | 已完成 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 已完成
质量总览 | 总计 | 查看今年共质控版本数量 | 所有 | 已完成 | 进行中 | 已完成 | 进行中 | 进行中 | 2021-07-19 | 2021-07-23
|  | 表盘查看今年平均抽测通过率 | 所有 | 已完成 | 进行中 | 已完成 | 进行中 | 进行中 | 2021-07-19 | 2021-07-23
|  | 表盘查看今年平均验收通过率 | 所有 | 已完成 | 进行中 | 已完成 | 进行中 | 进行中 | 2021-07-19 | 2021-07-23
|  | 统计单位切换，并根据小组或系统值变更，自动更新图表数据 | 所有 | 已完成 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 已完成
| 项目组质量情况 | 饼图查看月度版本数、已完成验收数、未完成验收数及验收轮次 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 饼图查看季度版本数、已完成验收数、未完成验收数及验收轮次 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 饼图查看年度版本数、已完成验收数、未完成验收数及验收轮次 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 饼图查看历史版本数、已完成验收数、未完成验收数及验收轮次 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
| 部门整体质量情况 | 饼图查看月度版本数、已完成验收数、未完成验收数及验收轮次 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 饼图查看季度版本数、已完成验收数、未完成验收数及验收轮次 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 柱状图查看上个月度的各组抽测通过率、各组首轮验收通过率 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 曲线图展示部门过去12个月的首轮通过率、抽测通过率、验收轮次、验收得分及抽测得分 | 所有 | 已完成 | 进行中 | 已完成 | 进行中 | 进行中 | 2021-07-19 | 2021-07-23
| 系统质量情况 | 曲线图展示各系统过去12个月的首轮通过率、抽测通过率、验收轮次、验收得分及抽测得分 | 所有 | 已完成 | 进行中 | 已完成 | 进行中 | 进行中 | 2021-07-19 | 2021-07-23
| TOP5情况 | 柱状图查看季度首轮通过率top5、抽测通过率top5的系统 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-07-26 | 2021-07-30
|  | 柱状图查看季度首轮通过率top5、抽测通过率top5的小组 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-07-26 | 2021-07-30
质量看板 | 已完成的版本情况 | 查看部门已完成的所有常规版本信息列表 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 查看部门已完成的所有紧急版本信息列表 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 自定义搜索 | 所有 | 已完成 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 已完成
|  | 跳转到版本具体信息页面 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 导出常规版本信息列表 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 导出紧急版本信息列表 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 编辑版本信息 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-07-26 | 2021-07-30
|  | 删除版本信息 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-07-26 | 2021-07-30
| 验收中的版本情况 | 查看部门验收中的所有常规版本信息列表 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 自定义搜索 | 所有 | 已完成 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 已完成
|  | 跳转到版本具体信息页面进行编辑 | 测试经理、测试人员 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 跳转到版本具体信息页面 | 局方人员 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 导出列表 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 删除版本具体信息 | 测试经理 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
| 月报质量数据 | 查看当前月报统计范围内的所有版本信息列表 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 自定义搜索 | 所有 | 已完成 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 已完成
|  | 跳转到版本具体信息页面 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 导出列表 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 生成月报 | 所有 | 已完成 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 2021-07-19 | 2021-07-23
| 测试任务 | 新建测试任务 | 测试经理 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 查看我的测试任务列表 | 测试人员 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 跳转到测试任务的具体信息页面进行编辑 | 测试人员 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
| 系统专项分析 | 统计及分析各系统近12个月、验收中、已完成的版本情况 | 所有 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2021-07-19 | 2021-07-23
| 质量排名 | 查看上月各小组多项数据排名及名次环比 | 所有 | 进行中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-07-26 | 2021-07-30
|  | 查看上季度各小组多项数据排名及名次环比 | 所有 | 进行中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-07-26 | 2021-07-30
|  | 查看上月各系统多项数据排名及名次环比 | 所有 | 进行中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-07-26 | 2021-07-30
|  | 查看上季度各系统多项数据排名及名次环比 | 所有 | 进行中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-07-26 | 2021-07-30
数据录入 | 版本信息录入 | 自动计算总分等 | 测试人员 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 提交信息 | 测试人员 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 清空填写信息 | 测试人员 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 跳转回质控看板页面 | 测试人员 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 滚动条控制页面滚动 | 测试人员 | 已完成 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 已完成
| 导出数据 | 导出为阶段通报 | 测试人员 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 导出为质控报告 | 测试人员 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 导出为版本得分表 | 测试人员 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
质控报告 | 月报 | 自定义搜索 | 所有 | 已完成 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 已完成
|  | 查看月报列表 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-02 | 2021-08-06
|  | 跳转到月报查阅界面 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-02 | 2021-08-06
|  | 上传月报 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-02 | 2021-08-06
|  | 下载月报 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-02 | 2021-08-06
| 专项报告 | 自定义搜索 | 所有 | 已完成 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 已完成
|  | 查看专项报告列表 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-02 | 2021-08-06
|  | 跳转到专项报告查阅界面 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-02 | 2021-08-06
|  | 上传专项报告 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-02 | 2021-08-06
|  | 下载专项报告 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-02 | 2021-08-06
| 验收报告 | 自定义搜索 | 所有 | 已完成 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 已完成
|  | 查看验收报告列表 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-09 | 2021-08-13
|  | 跳转到验收报告查阅界面 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-09 | 2021-08-13
|  | 上传验收报告 | 测试人员 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-09 | 2021-08-13
|  | 下载验收报告 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-09 | 2021-08-13
| 阶段报告 | 自定义搜索 | 所有 | 已完成 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 已完成
|  | 查看专项报告列表 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-09 | 2021-08-13
|  | 跳转到专项报告查阅界面 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-09 | 2021-08-13
|  | 上传验收报告 | 测试人员 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-09 | 2021-08-13
|  | 下载验收报告 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-09 | 2021-08-13
质控模板 | 质控模板 | 自定义搜索 | 所有 | 已完成 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 已完成
|  | 查看质控模板列表 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-16 | 2021-08-20
|  | 跳转到质控模板查阅界面 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-16 | 2021-08-20
|  | 上传质控模板 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-16 | 2021-08-20
|  | 下载质控模板 | 所有 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-16 | 2021-08-20
质控Q&A | 质控问答 | 署名提问 | 所有 | 进行中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-23 | 2021-08-31
|  | 署名回答 | 所有 | 进行中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-23 | 2021-08-31
|  | 匿名提问 | 所有 | 进行中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-23 | 2021-08-31
|  | 匿名回答 | 所有 | 进行中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-23 | 2021-08-31
|  | 点赞 | 所有 | 进行中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-23 | 2021-08-31
|  | 收藏 | 所有 | 进行中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-23 | 2021-08-31
|  | 搜索 | 所有 | 进行中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-23 | 2021-08-31
| 质控留言板 | 匿名留言 | 所有 | 进行中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-23 | 2021-08-31
|  | 署名留言 | 所有 | 进行中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-23 | 2021-08-31
系统设置 | 账号、角色分配 | 权限分配 | 所有 | 已完成 | 不涉及 | 计划中 | 不涉及 | 不涉及 | 2021-09-01 | 2021-09-03
| 数据管理 | 查看组别列表 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-16 | 2021-08-20
|  | 新增/删除组别 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-16 | 2021-08-20
|  | 查看项目经理列表 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-16 | 2021-08-20
|  | 新增/删除项目经理 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-16 | 2021-08-20
|  | 查看质控人员列表 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-16 | 2021-08-20
|  | 新增/删除质控人员 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-16 | 2021-08-20
|  | 查看系统列表 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-16 | 2021-08-20
|  | 新增/删除系统 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-16 | 2021-08-20
|  | 查看账号列表 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-16 | 2021-08-20
|  | 新增/删除账号 | 测试经理 | 已完成 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 2021-08-16 | 2021-08-20
|  | 模糊查询 | 测试经理 | 已完成 | 不涉及 | 已完成 | 不涉及 | 已完成
上线前准备 | 安全检查 | 漏扫、基线、渗透 | / | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 |  | 2021-09-15
| 需求说明书 | 文档整理 | 所有 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 | 计划中 |  | 2021-09-15