## Sheet1
一级模块 | 二级模块 | 功能 | 开放角色 | 当前进展 | 计划完成日期 | 备注
质控总览 | 项目组质量情况 | 查看月度版本数、已完成验收数、未完成验收数 | 所有 | 已完成
|  | 查看季度版本数、已完成验收数、未完成验收数 | 所有 | 已完成
|  | 查看年度版本数、已完成验收数、未完成验收数 | 所有 | 已完成
|  | 查看历史版本数、已完成验收数、未完成验收数 | 所有 | 已完成
| 部门整体质量情况 | 查看月度版本数、已完成验收数、未完成验收数 | 所有 | 已完成
|  | 查看季度版本数、已完成验收数、未完成验收数 | 所有 | 已完成
|  | 查看月度抽测通过率、首轮验收通过率 | 所有 | 已完成
|  | 查看过去12个月的质量走势 | 所有 | 开发中 | 2021-05-31 | 遗留小BUG：月份显示顺序
| 系统质量情况 | 查看月度版本数、已完成验收数、未完成验收数 | 所有 | 已完成
|  | 查看季度版本数、已完成验收数、未完成验收数 | 所有 | 已完成
|  | 查看年度版本数、已完成验收数、未完成验收数 | 所有 | 已完成
|  | 查看历史版本数、已完成验收数、未完成验收数 | 所有 | 已完成
质控看板 | 已完成的版本情况 | 查看部门已完成的所有常规版本信息列表 | 所有 | 已完成
|  | 查看部门已完成的所有紧急版本信息列表 | 所有 | 已完成
|  | 自定义搜索 | 所有 | 已完成
|  | 跳转到版本具体信息页面 | 所有 | 已完成
|  | 导出常规版本信息列表 | 所有 | 已完成
|  | 导出紧急版本信息列表 | 所有 | 已完成
| 验收中的版本情况 | 查看部门验收中的所有常规版本信息列表 | 所有 | 已完成
|  | 自定义搜索 | 所有 | 已完成
|  | 跳转到版本具体信息页面进行编辑 | 测试经理、测试人员 | 已完成
|  | 跳转到版本具体信息页面 | 局方人员 | 已完成
|  | 导出列表 | 所有 | 已完成
|  | 删除版本具体信息 | 测试经理 | 开发中
| 月报质量数据 | 查看当前月报统计范围内的所有版本信息列表 | 所有 | 已完成
|  | 自定义搜索 | 所有 | 已完成
|  | 跳转到版本具体信息页面 | 所有 | 已完成
|  | 导出列表 | 所有 | 已完成
|  | 生成月报 | 所有 | 开发中 | 2021-06-15 | 正在进行部门整体数据接口的联调，小组数据接口待开发
| 测试任务 | 新建测试任务 | 测试经理 | 已完成
|  | 查看我的测试任务列表 | 测试人员 | 已完成
|  | 跳转到测试任务的具体信息页面进行编辑 | 测试人员 | 已完成
数据录入 | 版本信息录入 | 自动计算总分等 | 测试人员 | 已完成
|  | 提交信息 | 测试人员 | 已完成
|  | 清空填写信息 | 测试人员 | 已完成
|  | 跳转回质控看板页面 | 测试人员 | 已完成
| 导出数据 | 导出为阶段通报 | 测试人员 | 已完成
|  | 导出为质控报告 | 测试人员 | 已完成
|  | 导出为版本得分表 | 测试人员 | 已完成
质量报告 | 月报 | 自定义搜索 | 所有 | 设计中 | 2021-07-31
|  | 查看月报列表 | 所有 | 设计中 | 2021-07-31
|  | 跳转到月报查阅界面 | 所有 | 设计中 | 2021-07-31
|  | 下载月报 | 所有 | 设计中 | 2021-06-30
| 专项报告 | 自定义搜索 | 所有 | 设计中 | 2021-07-31
|  | 查看专项报告列表 | 所有 | 设计中 | 2021-07-31
|  | 跳转到专项报告查阅界面 | 所有 | 设计中 | 2021-07-31
|  | 下载专项报告 | 所有 | 设计中 | 2021-06-30
系统设置 | 账号、角色分配 | 账号、角色分配 | 所有 | 设计中 | 2021-07-31
上线前准备 | 安全检查 | 漏扫、基线、渗透 | / | 待开展 | 2021-06-15
| 需求说明书 | 文档整理 | 所有 | 待开展 | 2021-06-15